## Slide 1
Управление социальными проектами: от разработки до подготовки отчетности
+7(905)8796071
c.u.k@yandex.ru

## Slide 2: Что такое социальный проект?
Комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение цели и получение заранее запланированных результатов для решения или смягчения существующей социальной проблемы

## Slide 3: Направления для социального проектирования

## Slide 4
Заявка
Проект
Грант

## Slide 5
Командой проекта
Временем
Территорией
Бюджетом
Социальный проект всегда ограничен

## Slide 6
Выбор проблемы целевой группы, территории реализации проекта, обоснование актуальности и социальной значимости
1

## Slide 7: Целевые группы / Благополучатели
Кто конкретно получит пользу от нашей работы: какие люди, группы людей?
Целевые группы
должны быть
отражены в результатах проекта
Мероприятия направлены на решение проблем целевых групп

## Slide 8: Что такое социальная проблема?
Что изменится в их жизни после того, как проект завершится?
Что случится, если эта проблема не будет решена?
Почему решение этой проблемы имеет общественную значимость?

## Slide 9: Обоснование выбора целевой группы

## Slide 10: Обоснование географии проекта
Регион?
Где и почему будет реализован проект?
Страна?
Город/посёлок?

## Slide 11: Правильный выбор целевых групп
Целевые
группы
Обоснование проблем
целевой группы
Календарный
план
Результаты

## Slide 12: Обоснование проблем целевой группы
Результаты сторонних исследований целевой группы
Результаты собственных исследований (тестов, опросов) целевой группы
Необходимо подтверждение:
Не должно строиться на собственных убеждениях и утверждениях
Цитаты из СМИ представителей органов власти
Официальная статистика
Письма поддержки

## Slide 13: Выявление причин проблемы целевой группы
ПРОБЛЕМА целевой группы
ПРИЧИНА 2
ПРЕПЯТСТВИЕ
ПРИЧИНА 3 ПРЕПЯТСТВИЕ
Изучение проблемы,
ее причин (препятствий)
ПРИЧИНА 1
ПРЕПЯТСТВИЕ

## Slide 14
Цель проекта
2

## Slide 15: Цель проекта
Цель проекта = решение проблем
всех выбранных представителей целевых групп
Цель проекта – всегда измерима, достижима, адекватна и конкретна

## Slide 16: Какими должны быть результаты проекта?
Количественный результат –
это количество людей, которые ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта
это конкретные изменения, которых вы добьетесь
Качественный результат –
Измеримы = 1,2,3...
Достижимы в период реализации проекта
Адекватны масштабу проекта
Конкретны = целевая аудитория, срок и результат

## Slide 17: Достижение цели проекта
Цели
Проект

## Slide 18
Задачи
3

## Slide 19: Задачи
Задача – конкретна и решаема!
Задача – составляющая цели, которая решает конкретную проблему на пути к достижению этой цели
Не более 5 задач
1 Цель

## Slide 20: Постановка задач
Проблема решена
Препятствие
Задача
Есть проблема
плохо
Должно быть
Препятствие
Задача
Сейчас
хорошо
Цель

## Slide 21
Мероприятия
4

## Slide 22: Мероприятия
Цель
Мероприятия
Не менее 2 мероприятий на каждую задачу
Мероприятия – инструмент для решения задач
Задача
Задача
Notes: Здесь рассказать про обратную логику

## Slide 23: Содержание мероприятий
Время проведения
Ожидаемый результат
Место проведения
Детализация описания мероприятий позволяет понять их содержание

## Slide 24: Результаты мероприятия
Количественные
Сколько человек из каждой целевой группы было на мероприятии
Качественные
Что полезного каждая целевая группа получила от мероприятия

## Slide 25: Календарный план
Детализация описания мероприятий позволяет понять их содержание
Хронология проведения мероприятий раскрывает последовательность реализации проекта
Мероприятия направлены на решение проблем всех представителей целевых групп
Мероприятия проводятся на всей заявленной территории проекта (во всех указанных регионах, городах, муниципальных образованиях)

## Slide 26
Результаты проекта
Цель
ЗАДАЧА 1
Мероприятие 1.1
+
=
=
Количественные результаты мероприятий
Качественные результаты мероприятий
+
Мероприятие 1.2
+
+
ЗАДАЧА 2
Мероприятие 2.1
+
+
Мероприятие 2.2

## Slide 27
Команда проекта
5

## Slide 28: Команда проекта
Компетенция и опыт
членов команды должны соответствовать задачам и мероприятиям проекта
Принцип «необходимости и достаточности»
Команда обеспечивает выполнение всех мероприятий календарного плана
В команде нет избыточных сотрудников

## Slide 29
Бюджет проекта
6

## Slide 30: Бюджет проекта
Обеспечивает выполнение всех мероприятий календарного плана

## Slide 31: Бюджет проекта
Средства гранта
Собственные средства
Ресурсы организации,
в т.ч средства партнеров
(материальные и не материальные)

## Slide 32
Партнеры проекта
7

## Slide 33: Партнеры проекта
письмами поддержки
соглашениями о сотрудничестве
или иными аналогичными документами
Письма поддержки или другие документы должны содержать указание на вид поддержки данному проекту партнером
Партнеры подтверждаются:

## Slide 34
Организация
8

## Slide 35: Организация
Должны быть указаны все полученные субсидии и гранты на реализацию проектов и достигнутые результаты за последние 5 лет
Опыт проектной работы организации подтвержден публикациями в СМИ и Интернете, на сайте организации
Организация имеет обновляемый сайт, страницы в соцсетях, на которых представлены подробные годовые отчеты о ее деятельности, информацию об органах управления

## Slide 36: Информация для помощи в подготовке проекта
Инструкция (методические рекомендации)
по заполнению заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
Онлайнкурсы при подготовке проектов
Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта
Как влияют ошибки в заявке на оценки по критериям
По разбору ошибок
Методические рекомендации
по подготовке бюджета проекта в составе заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

## Slide 37: Запрашиваемая сумма гранта
500 тыс. — 3 млн ₽
до 500 тыс. ₽
3 — 10 млн ₽
свыше 10 млн ₽
60 баллов
65
баллов
68
баллов
70
баллов

## Slide 38: Критерии оценки проектов
 | Критерии оценки | Коэффициенты значимости для проектов с запрашиваемой суммой гранта |  |  | Для долгосрочных проектов* и «молодых талантов»
 |  | до 500 тыс. ₽ | 500 тыс. — 10 млн ₽ | > 10 млн ₽ | 
1. | Актуальность и социальная значимость проекта | 2 | 1 | 1,5 | 1
2. | Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам | 2 | 1 | 1 | 1
3. | Инновационность, уникальность проекта | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0
4. | Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов | 2 | 1,5 | 1 | 1,5
5. | Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5
6. | Масштаб реализации проекта | 0 | 0,5 | 0,5 | 1
7. | Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития | 0,5 | 1 | 1 | 1
8. | Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему направлению деятельности | 0,5 | 1 | 1 | 1
9. | Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1
10. | Информационная открытость организации | 0,5 | 1 | 1 | 1
* Долгосрочные проекты могут быть поданы по направлениям «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере культуры и искусства», «Развитие институтов гражданского общества».

## Slide 42
Ответы на вопросы
+7(905)8796071
c.u.k@yandex.ru