## Мероприятия на 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" -
начальник Дирекции тяги
____________________О.С.Валинский
" 10 " января 2019 г. № 4
П Л А Н
мероприятий Совета молодежи Дирекции тяги на период с 17 сентября 2018 г. по 17 сентября 2019 г.
№ п/п | Мероприятия | Цель мероприятия | Предполагаемый охват участников | Ответсвенный | Срок исполнения | [48 empty] | Примечание
[5 empty] | Окончание мероприятия | 2018/2019
[6 empty] | IV квартал | [11 empty] | I квартал | [11 empty] | II квартал | [11 empty] | III квартал
Блок проектно-правовой (руководитель Тигиев Х.В.)
1 | Разработать и утвердить в Дирекции тяги и ее структурных подразделениях порядок работы с проектами | Разработать единый порядок рассмотрения, оценки, мониторинга, исполнения проектных инициатив молодых работников Дирекции тяги за счет использования существующих методик по управлению проектами России | ЦТ, Т, ТЧЭ | Тигиев Х.В., все Т | 2019-03-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [27 empty] | №ЦТ-65/р от 11.03.2019: Об утверждении временного Положения об организации проектной и
2 | Организовать разработку не менее 2-ух инициатив работников от каждой региональной дирекции тяги | Организовать разработку не менее 17-ти проектов молодых работников Дирекции тяги и ее структурных подразделений | ЦТ, Т, ТЧЭ | Тигиев Х.В., все Т | 2019-07-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [12 empty] | Берем из Слета
3 | Формирование стандартных операционных карт для инженерно-технических работников | Разработать не менее 17 стандартных операционных карт по процессам, проходящим с нарушением или отклонением, за счет проведения анкетирования и выявления наиболее актуальных проблем | ЦТ, Т, ТЧЭ | Тигиев Х.В., все Т | 2019-04-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [24 empty] | разработаны, в ЕАСД
4 | Создание единой информационной базы инициатив молодых работников Дирекции тяги | Организовать создание единой информационной базы проектных инициатив молодых работников Дирекции тяги на базе информационных систем Дирекции тяги | ЦТ, Т, ТЧЭ | Тигиев Х.В., все Т | 2019-08-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
5 | Организация и проведение конкурса "Лучший инженерный работник" | Провести во всех региональных дирекциях тяги конкурс "Лучший инженерный работник" с целью популяризации инженерных профессий, выявления инициативных работников, за счет проведения испытаний на основе конкурса "Лидеры перемен РЖД" | Молодые работники ЦТ, Т, ТЧЭ | Тигиев Х.В., все Т | 2019-09-01 | [42 empty] | █ | █ | █ | █ | █
Блок информационный (руководитель Костенко Д.М.)
6 | Создание и доработка "Единой базы знаний" | Разработать информационный листок по порядку ввода информации в "Базу знаний Дирекции тяги" (портал Дирекции тяги или Навигатор безопасности) | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М., все Т | 2019-02-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [30 empty] | База сформирована на портале Дирекция тяги
7 | Создание памятки-путеводителя для вновь принятых молодых работников | Разработать путеводитель (памятку) для вновь принятых молодых работников Дирекции тяги, с указанием необходимой информации (контакты советов молодежи, перечень мероприятий и карьерный рост, нормативной литературы, карты компетенций к должностям) | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М., все Т | 2019-03-20 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [25 empty] | Разработан скелет передали художнику на доработку
8 | Экскурсия работников аппарата управления в эксплуатационное локомотивное депо Московской дирекции тяги | Провести не менее 3-х экскурсий в эксплуатационные локомотивные депо МОСК Т работникам аппарата управления с целью рассмотрения существующих систем работы, выполнения производственных задач, реализации мероприятий за счет проведения анкетирования и сбора всех желающих, назначения старших групп. Обеспечить анализ и внесение в Программу информатизации заявок на автоматизацию и модернизацию по результатам анкетирования. | ЦТ | Костенко Д.М. | 2019-05-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [24 empty] | Делаем в мае - согласование письма
9 | Экскурсии молодых работников по предприятиям с профессионалами | Провести не менее 5 экскурсий в эксплуатационные и сервисные локомотивные депо молодых работников с целью рассмотрения лучших существующих практик | Т, ТЧЭ | Все Т | 2019-09-27 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
10 | Развитие группы "Молодежь дирекции тяги" в социальной сети ВКонтакте | Обеспечить привлечение молодых работников в группу социальной сети ВКонтакте с целью их информирования о работе в Дирекции тяги и локомотивном комплексе в целом и обсуждение инициатив, устранения проблем информационного вакуума | ЦТ, Т, ТЧЭ | Кириллюк Ф.А., все Т | 2019-09-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [11 empty] | Передано право управление группой
11 | Определение целевой аудитории молодежных информационных ресурсов и разработка концепции публикуемой информации. | Определить категории контента, публикуемого на ресурсе, подготовить памятку о недопустимости к публикации в открытых источниках информации, содержащей коммерческую тайну. Определить ключевыми следующие рубрики контента: 1. Мероприятия, проводимые Советом молодежи Дирекции тяги; 2. Информация по саморазвитию и само коучингу; 3. Ошибки, допускаемые в работе всех категорий сотрудников и как их избежать. | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М. | 2019-11-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
12 | Ориентирование публикуемой информации на конечных пользователей | Организовать анкетирование на портале Google Forms работников ИТР с целью определения перечня необходимых рубрик на портале Дирекции тяги | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М. | 2019-01-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [36 empty] | анкетирование состоялось
13 | Формирование первого выпуска представителей СМИ Дирекции тяги | Сформировать команду из молодых работников в количестве не менее 10 человек, которые будут освещать деятельность Дирекции тяги и ее структурных подразделений | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М., все Т | 2019-06-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [17 empty] | Собрали 5 финалистов
14 | Провести конкурс в Дирекции тяги и структурных подразделениях на создание единого логотипа Совета молодежи | Организовать и провести конкурс в Дирекции тяги и ее структурных подразделениях на создание единого логотипа Совета молодежи | ЦТ, Т, ТЧЭ | Костенко Д.М., все Т | 2019-02-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [30 empty] | Логотип выбран
Блок развития коммуникаций с региональными дирекциями (руководитель Абрамов П.А.)
15 | Улучшение работы действующих председателей Советов молодежи дирекции тяги | Актуализировать список действующих председателей Советов молодежи региональных дирекций тяги. | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | 2018-11-01 | █ | █ | █ | █ | [44 empty] | Все актулизированы
16 | Коммуникационное мероприятие молодых работников Локомотивного комплекса ОАО "РЖД" | Организовать и провести слет молодых работников Локомотивного комплекса на базе Красноярской дирекции тяги | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | 2019-07-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [11 empty] | Провели
17 | Популизация опыта молодых работников | Организовать и провести каскад видеосеминаров с представителями блоков советов молодежи Т по изучению технологии работы Дирекции тяги, ОАО "РЖД", планирование задач, взаимодействие на уровне железных дорог | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | 2019-09-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [6 empty] | Провели один семинар (Парнюк СМ)+провели по СОК
18 | Реализация проекта "Туриада 2019" | Провести коммуникационный проект "Туриада 2019" при этом, в срок до 1 мая 2019 г. определить точную дату и место проведения туриады, до 1 июня 2019 г. определить состав участников туриады. | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | 2019-09-01 | [18 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
19 | Определение целей и задач на 2020 год Советов молодежи Дирекции тяги | Организовать проведение встречи председателей советов молодежи региональных дирекций тяги на базе Дирекции тяги | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | 2018-12-15 | [9 empty] | █ | █ | [37 empty] | Мероприятие проведено 13-14 декабря
20 | Участие в форумах России | Направлять на форумы России представителей советов молодежи дирекций и депо с целью повышения уровня их компитенций и равития лидерских качеств | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | в течение года | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Сделали пост по форуму Утро
21 | Участие в форумах ОАО "РЖД" | Направлять на форумы ОАО "РЖД" представителей советов молодежи дирекций и депо с целью повышения уровня их компитенций и равития лидерских качеств | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | в течение года | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
22 | Открытый диалог с руководителями региональных дирекций тяги | Организовать и провести встречи с руководителями региональных дирекций тяги с целью рассмотрения проблемных вопросов и создания инициатив по их решению | Т, ТЧЭ | Все Т | 2019-09-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | За счет участия в планерных совещаниях
23 | Участие в форумах Локомотивного комплекса | Обеспечить направление на форумы Локомотивного комплекса представителей Советов молодежи дирекций и депо с целью повышения уровня их компитенций и равития лидерских качеств | ЦТ, Т, ТЧЭ | Абрамов П.А., все Т | в течение года | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Блок социально-волонтерный (руководитель Сиукаева З.Р.)
24 | Проведение акции для детей "Путь твоей безопасности" | Провести во всех региональных дирекциях тяги акцию "Путь твоей безопасности" с целью пропоганды безопасности на ж/д транспорте и профориентирования | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-06-01 | [42 empty] | █ | █ | █ | █ | █
25 | Проведение акции "День пожилого человека" | Организовать акцию "День пожилого человека" с целью повышения социальной ответственности работников Дирекции тяги и ее структурных подразделений, создание условий для поддержки пожилых людей, находящихся в специализированных учреждениях | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-09-01 | [42 empty] | █ | █ | █ | █ | █
26 | Организация и проведение конкурса лучшей игрушки на Елку Дирекции тяги | Организовать и провести конкурс "Лучшая елочная игрушка в Дирекции тяги" среди детей молодых работников Дирекции тяги и ее структурных подразделений, за счет подготовки единного положения, формирования в региональных дирекциях тяги команд по оценке представленных работ, и мотивации победителей | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2018-12-20 | [6 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [37 empty] | выполнен
27 | Участие в корпоративной лиге "Что.Где.Когда.РЖД" | Сформировать команду для участия в Корпаротивной лиге "Что.Где.Когда.РЖД" | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | в течение года |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
28 | Организация и проведение фестиваля кавер выступлений среди работников Дирекции тяги | Привлечение творческих коллективов и молодежных команд. Создать положение о проведении конкурса, провести отборочный этап и подвести итоги на Слете молодежи работников Локомотивного комплекса ОАО "РЖД" | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-05-01 | [19 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [24 empty] | Отбираем 13го мая 6 финалистов
29 | Создание арт-объекта + фотозоны посвященной юбилею Дирекции тяги | Во всех региональных дирекциях тяги и Дирекции тяги организовать создание фотозон, посвященных юбилею Дирекции тяги | ЦТ, Т | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-08-01 | [34 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [8 empty] | Установлен
30 | Проведение акции "Письмо ветерану войны" | Организовать социальную акцию молодых работников Дирекции тяги с привлечением детей участников Совета молодежи | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-05-03 | [24 empty] | █ | █ | █ | █ | [20 empty] | провели (но не во всех Т)
31 | Участие во всероссийской акции "Помним" к 9 мая | Принять участие во всероссийской акции "Помним" 8 мая 2019 г. с целью нравственного воспитания работников Дирекции тяги, за счет их информирования и организованного выезда к "вечному огню" | ЦТ, Т, ТЧЭ | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-05-08 | [25 empty] | █ | █ | █ | █ | [19 empty] | Реализовано 8 мая
32 | Проведение командообразующего мероприятия ко "Дню молодежи" | Провести флешмоб на тему "Дня молодежи" (Слово "Молодежь") | Все молодые работники | Сиукаева З.Р., все Т | 2019-07-01 | [31 empty] | █ | █
Блок спортивный (руководитель Рябикина Д.Ю.)
33 | Организация и проведение фестиваля "Мама, папа, я — спортивная семья" | Пропаганда здорового образа жизни, командообразующее мероприятие | ЦТ, Т, ТЧЭ | Анехов С.И., все Т | 2019-06-01 | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [14 empty] | Передали РОСПРОФЖЕЛ
34 | Организация и проведение спартакиады Дирекции тяги и ее структурных подразделений | Пропаганда здорового образа жизни, командообразующее мероприятие, при этом проводится в формате личного первенства участников | ЦТ, Т, ТЧЭ | Рябикина Д.Ю., все Т | 2019-07-01 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [14 empty] | провели хоккей+надо настольный тенис+волейбол+футбол
35 | Акция "Аллея дирекции тяги" | Создание аллеи деревьев, высаженных руководством региональных дирекций тяги и Дирекции тяги, а также лучшими работниками | ЦТ, Т, ТЧЭ | Васильев К.И., все Т | 2019-06-01 | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [14 empty] | Проведено на ЗАБ, С-КАВ. Сформирована пошаговая наглядная презентация
Октябрьская дирекция тяги
36 | Создание презентационного ролика о деятельности молодежи | Создать в региональных дирекциях презентационные мотивирующие ролики про возможности при работе в Дирекции тяги | ЦТ, Т, ТЧЭ | Филипенок В.А., все Т | 2019-04-01 |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [28 empty] | перенесен срок на 01.06.2019
37 | Участие в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека | Участие во всероссийской акции "День пожилого человека" | ЦТ, Т, ТЧЭ | Филипенок В.А., все Т | 2019-10-01 | [42 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █
Калининградская дирекция тяги
38 | Организация проведения профориентационной работы "Выбери свой путь" | Профориентация молодых работников, работников ИТР и АУР, развитие корпоративных компетенций (игропрактика) | ЦТ, Т, ТЧЭ | Никольская А.С., все Т | 2019-06-01 | [19 empty] | █ | [28 empty] | Решили не проводить - не готов сегодня ЛК
39 | Экологическая акция "Природа — дом наш!" | Проведение и участие в экологических акциях | ЦТ, Т, ТЧЭ | Никольская А.С., все Т | 2019-06-01 | [19 empty] | █ | [28 empty] | Проведено участия #экоЛОКО
Красноярская дирекция тяги
40 | Проведение акции "Локомотив на доброй тяге" | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | ЦТ, Т, ТЧЭ | Анехов С.И., все Т | 2019-09-01 |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | нет разделения на прочие
Горьковская дирекция тяги
41 | Фото- видео поздравление (эстафета дирекций) к Новому году | Развитие творческого потенциала молодежи | Т, ТЧЭ | Попов М.А., все Т | 2018-12-31 | [8 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [35 empty] | Ролики выложены в ВК
42 |  | Развитие творческого потенциала молодежи | ЦТ, Т, ТЧЭ | Попов М.А., все Т | 2019-02-23 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Северная дирекция тяги
43 | Разработка и размещение стендов по деятельности молодых работников | Разместить в срок до 1 июня 2019 г. в эксплуатационных локомотивных депо информационные стенды по деятельности молодых работников | ТЧЭ | Макарова А.Н., все ТЧЭ | 2019-06-01 | [13 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [11 empty] | Опробируется, в случае положительного эффекта - внедряем
Приволжская дирекция тяги
44 | Анкетирование молодых работников | Организовать и провести ежеквартальное анкетирование молодых работников по осведомленности деятельности молодежи | ЦТ, Т, ТЧЭ | Левина К.О., все Т | Ежеквартально | [9 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [6 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [6 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | [7 empty] | █ | █ | █ | █
Забайкальская дирекция тяги
45 | Работа по закреплению молодых перспективных сотрудников за руководителями дирекции и эксплуатационных локомотивных депо | В срок до 1 апреля 2019 г. рассмотреть с руководителями региональных дирекций тяги порядок назначения наставника и повышение их уровня компетенций | ЦТ, Т, ТЧЭ | Васильев К.И., все Т | 2019-04-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [24 empty] | Доложили ЦТЗ
Дальневосточная дирекция тяги
46 | Создать проектный офис молодежи Дальневосточной дирекции тяги | В срок до 1 марта 2019 г. утвердить распоряжением Дальневосточной дирекции тяги состав проектного офиса по рассмотрению инициатив работников дирекции тяги и ее структурных подразделений из числа участников Совета молодежи эксплуатационных локомотивных депо, молодых работников дирекций тяги, руководителей дирекции тяги (как эксперты) | ДВОСТ Т | Заболотный В.В., Т ДВОСТ | 2019-03-01 | [12 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | [24 empty] | Состав проектного офиса утверждён
исп. Шлыков Е.А., ЦТ
(499) 260-02-07
Note on A1: в случае ТЧЭ - какие финансы? Командировка и все -Evgeniy Shlykov

## Отчёт Председателей Т
| Дата поручения (протокола и пр.) | № документа | Мероприятие | Срок | ЦТ | Октябрьская | Калининградская | Московская | Горьковская | Северная | Северо-Кавказская | Юго-Восточная | Приволжская | Куйбышевская | Свердловская | Южно-Уральская | Западно-Сибирская | Красноярская | Восточно-Сибирская | Забайкальская | Дальневосточная
Ф.И.О. председателя совета молодежи |  |  |  |  | Шлыков Евгений Андреевич | Филипенок Виталий Алексеевич | Никольская Анна Сергеевна |  | Попов Михаил Алексеевич | Макарова Анастасия Николаевна | Тагатов Алексей Викторович | Чистякова Алина Андревна | Левина Карина Олеговна | Грицынин Сергей Николаевич | Онисько Софья Дмитриевна | Мартынов Илья Виниаминович | Голиков Илья Владимирович | Анехов Станислав Игоревич | Кулагина Мария Максимовна | Васильев Константин Игоревич | Заболотный Владимир Владимирович
Ф.И.О. заместителя председателя совета молодежи |  |  |  |  | Решетникова Екатерина Андреевна | Терин Константин Владимирович | Пополитова Анастасия Сергеевна, +79114576871 |  | Крылосов Сергей Сергеевич | Кузнецова Анна Александровна | Болдырев Владислав Олегович | Супонева Оксана Евгеньевна | Кирилюк Филипп Анатольевич | Елагин Максим Сергеевич | Неустроев Евгений Валерьевич | Козицын Дмитрий Евгеньевич | Верба Вероника Вячеславовна | Ткаченко Анна Сергеевна | Кофанова Анастасия Евгеньевна | Артемьев Юрий Алексеевич | Мухин Олег Олегович
Руководители блоков:
Проектно-правовой |  |  |  |  | Тигиев Хетаг Валерьевич | Свяжин Кирилл Эдуардович | Пополитова Анастасия Сергеевна, +79114576871 |  |  | Рафиков Рафик Хайдарович+7 980 662-37-86 | Пользовский Алексей Александрович | Курасов Евгений Юрьевич | Сабирова Сарабира Калимжановна | Мыздарин Александр Викторович | Галиуллин Артем Ражапович | Фоминых Михаил Викторович | Мисюра Антон Максимович | Устинович Андрей Александрович | Мануилов Никита Дмитриевич | Сахаров Павел Игоревич | Мухин Олег Олегович
Информационный |  |  |  |  | Костенко Дмитрий Михайлович | Букинич Павел Алексеевич | Ромасенко Петр Юрьевич, 89114700514 |  |  | Поярков Денис Александрович+7 980 662-37-86 | Барчуков Максим Андреевич | Ковалев Артур Валентинович | Мантуров Александр Сергеевич | Галихханова Кристина Рустемовна | Неустроев Евгений Валерьевич | Гордеева Алена Игоревна | Фирсанов Алексей Андреевич | Булыгин Николай Николаевич | Кулагина Мария Максимовна | Польшин Дмитрий Михайлович | Осокин Эдуард Валерьевич
Взаимодействия |  |  |  |  | Абрамов Павел Александрович | Филипенок Виталий Алексеевич | Кокурина Елена Алексеевна,+79114651123 |  |  | Грачев Александр Васильевич+7 980 662-37-86 | Тагатов Алексей Викторович | Мосин Александр Александрович | Соколов Николай Игоревич |  | Ямалтдинов Динар Моксинович | Слетов Иван Дмитриевич | Газизулин Гаян Зарифович | Яковлев Дмитрий | Никитина Татьяна Алексеевна | Благодырь Владимир Владимирович | Дзизенко Евгения
Социально-волонтерный |  |  |  |  | Сиукаева Зарина Робертовна | Васильев Игорь Юрьевич | Постоев Владислав Евгеньевич, +79316105223 |  |  | Греков Максим Эдуардович+7 964 482-69-69 | Бабенко Любовь Сергеевна | Хохлов Александр Геннадьевич | Кроткова Кристина Станиславовна | Масляева Виктория Игоревна | Попова Татьяна Сергеевна | Табанская Елена Сергеевна | Силютина Дарья Алексанровна | Санникова Екатерина Витальевна | Кофанова Анастасия Евгеньевна | Наймановская Виктория Дмитриевна | Шах Виктория Владимировна
Спортивный |  |  |  |  | Рябикина Дарья Юрьевна | Косарева Юлия Александровна | Кадеров Ринат Фатихович, +79271642399 |  |  | Медведев Николай Александрович+7 910 970-56-23 | Якимов Роман Михайлович | Козин Виктор Николаевич | Шакула Вячеслав Михайлович | Кузнецова Ксения Александровна | Пахомов Александр Павлович | Сёмкина Анастасия | Веревкин Олег Александрович | Аникиенко Евгений | Ткачев Сергей Владимирович | Сергачева Анастасия Александровна | Курдюков Алесандр Александрович
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Предоставить информацию о развитие актива совета | 2018-12-30 |  | Предоставлено | Предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Не предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Предоставить информацию о развитие актива совета | 2018-12-20 |  | Предоставлено | Не требовалось | Не предоставлено | Не требовалось | Предоставлено | Не требовалось | Не требовалось | Предоставлено | Не требовалось | Не требовалось | Не требовалось | Не требовалось | Предоставлено | Не требовалось | Не требовалось | Не требовалось
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Предоставить информацию о проектах Нового звена | 2019-01-17 |  | Предоставлено | Предоставлено |  | Предоставлено | Предоставлено | предоставлено | предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено | Предоставлено
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Собрать группу замов председателей в WA | 2018-12-20 |  | Есть | Есть |  | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Довести информацию до Т о принятых решениях на слете | 2018-12-30 |  | Информация доведена | Доведено |  | Лично председателем не доводилась | в работе | Доведено | Доведено | Доведено | Доведено |  | доведено | доведено | доведено |  | 24.01 реализовано | Информация доведена
|  | по итогам слета в декабре 2018 г. | Обеспечить участие представителя совета молодежи на планерных совещаниях у рководства Т | 2019-01-09 |  | В процессе | Обеспечено |  | на решении | обеспеченно | Обеспечено | Обеспечено | В процессе | Обеспечено |  | Обеспечено | в работе | в процессе | в процессе | Обеспечено | Обеспечено
|  | Согласно плану мероприятий | Найти место (спортивные залы, иные площадки) для проветения Спортивных мероприятий в рамках спортокиады | 2019-01-22 |  | Планируется использование своих залов, спортплощадок профильных учебных заведений, РФСО «Локомотив» | Планируется использование спортзала, открытых площадок РФСО "Локомотив" |  | Использование спортивного зала и стадиона РФСО "Локомотив" | Использование спортивного зала СУЦПК И ПМС-319, стадион РФСО Локомотив | Выполнено | Использование спортивных объектов РФСО «Локомотив» | Использование спортивных объектов РФСО "Локомотив" | Планируется использование спортивных объектов РФСО «Локомотив» | Использование спортивных объектов РФСО «Локомотив» | планируется использовать свой зал по проведению спортивного мероприятия |  | Планируется использовать площадки ДСС |  |  | Использование спортивных объектов РФСО «Локомотив»
|  | Согласно плану мероприятий | Рассмотреть на Google Документы предлагаемый порядок работы с проектами и инициативами | 2019-02-10 | Проект размещен | Рассмотрен, комментарий нет | Порядок рассмотрен | [5 empty] | Приятно в работу | Порядок рассмотрен |  | Рассмотрен, комментарий нет |  | Отправлено в работу |  |  | Утверждён
|  | Согласно плану мероприятий | Организовать анкетирование работников по процессам депо (не менее 1000 с каждой Т) | 2019-02-01 | Анкетирование окончено | Участие принято | участие принято |  |  | участие принято |  |  | Участие принято | Участие принято | Участие приняли | Участие принято |  | Анкетирование проведено | Участие принято |  | Участие принято
|  | Согласно плану мероприятий | Предоставить списки ветеранов ВОВ и ЖД Сиукаевой З.Р. | 2019-01-29 |  | В процессе | Представлены |  |  | Отправлено по ЕАСД |  | Предоставлены по ЕАСД | Предоставлено | В процессе | Предоставили | Предоставлено |  | Предоставили | Предоставили | Предоставлено | Предоставили
|  | Согласно плану мероприятий | Предоставить сюжет презентационного ролика о деятельности молодежи в Октябрьскую Т | 2019-02-21 |  | Собираем | Предоставили |  |  | предоставили |  |  |  | Предоставили | Предоставили | Собираем |  | предоставили | предоставлено | Предоставлено
|  | Согласно плану мероприятий | Принять участие и информировать о конкурсе логотипа | 2019-01-17 | Логотип разработан | Приняли | Приняли |  | Приняли участие | приняли | приняли |  | Приняли | Не участвовади | Приняли и выиграли конкурс | Приняли |  | приняли |  | Предоставили | Предоставили
|  | Селектор от 12.02.2019 | Участие |  | В адреса Т направить информационное письмо по работе советов молодежи | Филипенок Виталий Алексеевич | Никольская Анна Сергеевна |  |  | Макарова Анастасия Николаевна | Тагатов Алексей Викторович | Чистякова Алина Андревна | Левина Карина Олеговна | Грицынин Сергей Николаевич | Онисько Софья Дмитриевна | Отсутствует возможность |  |  | Кулагина Мария Максимовна | Васильев Константин Игоревич | Отсутствует возможность
|  | Селектор от 12.02.2019 | Обсудить выезды в ТЧЭ с ТЗк и ТЗэк | 2019-02-19 |  | Окт за Слет | Проблем с выездом не ожидается |  |  | только в рамках командировки при проверках тчэ | Проблем с выездом не ожидается | В рамках командировок в ТЧЭ | Выезды в ТЧЭ запланированы в течение года | Выезды в течении года планируются | Выезды в ТЧЭ планируются, но не в качестве альтернативы слету | Проблем нет |  | Выезды в ТЧЭ проводятся ежегодно | ВСИБ за слёт, выезды займут много времени, так как депо расположены очень далеко | Проведён выезд вместе с Тзк и Тк | Выезды в течении года планируются
|  | Селектор от 12.02.2019 | Оставить комментарий по трелло (используем или нет) | 2019-02-19 | В ЦТ используется | Удобно, используем | Оплобовала. Хорошая идея с досками, в использовании пока неудобно - привыкнем. |  |  | в качестве контроля удобно, больше нет чем за |  | Неоднозначно. Для использования на постоянной основе скорее - нет | Использовать в работе пока не планируем | Тренируемся | Неоднозначно. Удобно для контроля поручений, но не для постоянного общения | Использовать пока не планируем, нет базы на котором можно работать в данной программе (телефон не поддерживает, на работе запрет сторонних программ) |  | Удобно для восприятия и контроля задач. за | да | Работа проведена и расширено круг информирование Председателей ТЧЭ За использование !. | Использовать в работе пока не планируем
|  | Пункт 45 плана работы | Представлен отчёт по наставничеству | 2019-03-28 |  | Отчёт на подписи у ТЗК | №КЛНГ Т-426/пр от 27.03.2019. Предложение по формирванию категорий наставников+закрепление специалистов |  |  | Представлена система "Менторства" |  |  | Устраивает действующая система | Устраивает действующая система |  | Работает, каждого молодого работника закрепление производится в соответствии с положении о наставничестве | Используют систему Команда Н | Прислали предложения | Устраивает действующая система | Устраивает действующая система (при должном контроле) | Устраивает действующая система
|  | Пункт 30 плана работы | Предоставить Сиукаевой списки ветеранов | 2019-04-10 |  |  | предоставлен |  | предоставлен | Указано в предыдущем пункте отчёта |  |  | Предоставлено | Предоставлено |  | Получены от Кофанова Анастасия Евгеньевна, направлены свои списки |  |  | предоставлено |  | Предоставили
|  | Селектор от 02.04.2019 | Список участников | 2019-04-02 |  | Филипенок В.А., Донских К.В., Клюкина А.А. | Никольская А.С., Кадеров Р.Ф. |  | Попов М.А., Зверева Н.А. | Макарова А. Н. Кузнецова А. А. Медведев Н. А. Поярков Д. А. Рафиков Р. Х. |  |  | Левина К. О. | Грицынин С.Н. Елагин М.С. | Онисько С.Д., Пахомов А.П. | Мартынов И.В. Гордеева А.И. Варфоломеев С.В. Козицын Д.В. Табанская Е.С. Щепотьев А.П. Старцева С.С. Фоминых М.В. Слётов И.В. Габитова Е.А. | Голиков И.В. |  | Кулагина М.М., Кофанова А.Е., Балдаков Г.А. |  | Заболотный В.В. Мухин О.О. Петренко Е.А. Дзизенко Е.А.

## Разработка СОК
№ п/п | Ф.И.О | Дирекция | Процесс для описания СОК | Принят в работу, отвественный, номер мобильного телефона | Состояние | в ЕАСД
1 | Филипенок Виталий Алексеевич | ОКТ | Порядок расследования отказов технических средств | Принял в работу, ответственный Филипенок В.А. 960-248-30-13 | Получили, требует доработку | 47743661
2 | Никольская Анна Сергеевна | КЛНГ | Порядок проведения планерных совещаний с работниками ИТР | В работу принято, отв. Никольская А.С., 8 (4012) 58-62-97 | сделан | 47286775
3 | Кушнарв Ростислав Бахтиерович | МОСК |  |  | нет
4 | Попов Михаил Алексеевич | ГОРЬК | Порядок организации и проведения технического обучения |  | Получили, требует доработку | 48073853/48073858
5 | Макарова Анастасия Николаевна | СЕВ | Порядок планирования и списания спецодежды | принято в работу ответственный Макарова Анастасия Николаевна (4985)79-43-81 | Получили, требует доработку | 47664477
6 | Тагатов Алексей Викторович | СКАВ | Порядок действия или взаимодействия при допущенном отказе (событии) | Принят в работу, ответственный Пользовский Алексей Александрович, +7 (904) 444-73-19 | Получили, требует доработки | 47562497
7 | Чистякова Алина Андреевна | ЮВОСТ | Порядок планирования сервисного обслуживания локомотивов | Принято в работу, ответственная Чистякова А.А. 5-30-74 | Получили, требует доработки | 47562496
8 | Левина Карина Олеговна | ПРИВ | Порядок формирования личных дел локомотивных бригад | Принято в работу. Ответственный Левина К. О. 4-42-83 | Получили, требует доработки | 47391169
9 | Грицынин Сергей Николаевич | КБШ | Порядок планирования наряд-заказа локомотивов | Принято в работу. Ответственный Грицынин С.Н. 89277072242 | Получили, требует доработки
10 | Онисько Софья Дмитриевна | СВЕРД | Порядок трудоустройства работников | Принято в работу, ответственный Онисько Софья Дмитриевна, 022-4-13-87 | Получили, требует доработку | 48073846
11 | Мартынов Илья Виниаминович | ЮУР | Порядок планирования наряд-заказа локомотивных бригад | Принято в работу, ответственный Мартынов Илья Виниаминович, 89193198555 | Получили, требует доработку | 47871063
12 | Голиков Илья Владимирович | ЗСИБ | Порядок планирования оборота локомотивной бригады |  | Получили, требует доработку | 47860194
13 | Анехов Станислав Игоревич | КРАС | Порядок выдачи локомотива на нитку графика из депо | Принято в работу., ответветственный Устинович Андрей Александрович +79607555838 | Получили, требует доработку | 47741738
14 | Кулагина Мария Максимовна | ВСИБ | Порядок изучения ТРА жд станций | Принято в работу, ответственный Мухин Даниил Алексеевич | Получили, требует доработку | 47562499
15 | Васильев Константин Игоревич | ЗАБ | Порядок проведения планерных совещаний с работниками локомотивных бригад |  | Получили, требует доработку | 47872077
16 | Заболотный Владимир Владимирович | ДВОСТ | Порядок проведения осмотра участков сервисных локомотивных депо |  | Получили, требует доработку | 47744402
17 | Шлыков Евгений Андреевич | ЦТ | Порядок рассмотрения режима труда и отдыха локомотивных бригад | Принят, Шлыков Евгений Андреевич, 8-963-693-71-77 | сделан | 47329910

## Варианты размещения в клнг
Варианты размещения участников отчета ТЗ-1, председателей СМ и участников конкурса "Лучший инженерный работник"
№ п/п | Наименование | Адрес | Конференц-зал | Номерной фонд | Стоимость размещения |  |  | Ссылка | Примечание
[5 empty] | 1 местный стандарт | 2 местный стандарт | люкс
1 | Mercure Kaliningrad | Ozerniy Proezd 2, Калининград, Россия | до 40 человек | 167 | 5950 | 5940 | 8790 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/mercure_kaliningrad.html | вроде там зал должен быть хороший, надо уточнять, но на сайте такая инфа
2 | Отель Кайзерхоф | Октябрьская улица 6, Калининград, Россия | до 100 человек | 117 | 5100 | 5650 | 11850 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/otel_heliopark_kaiserhof.html | Элитное место с красивым видом
3 | Отель Балтика | Московский проспект 375, Калининград, Россия | до 300 человек | 135 | 3100 | 2500 | 3400 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/gostinichniy_kompleks_baltika.html | Считается на уровне среднего, на окраине города
4 | Ibis Калининград Центр | Московский Проспект 52, Калининград, Россия | до 17 человек | 167 | 3550 | 3680 | - | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/ibis_kaliningrad_tsentr.html | В центре, но как можно было не сделать вместительный зал?
5 | Гостиница Калининград | Ленинский проспект 81, Калининград, Россия | до 70 человек | 211 | 3000 | 4300 | 9850 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/gostinitsa_kaliningrad.html
6 | Гостиница Турист | Улица Александра Невского 53, Калининград, Россия | до 150 человек | 106 | 2880 | 3440 | - | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/gostinitsa_turist.html
7 | Holiday Inn - Kaliningrad | 1 Gugo Str., Калининград, Россия | вроде как вообще нет(( | 125 | 5550 | 5710 | 6860 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/holiday_inn_-_kaliningrad.html | Здесь хотели проводить в этом году школу по ДХ, но отменилась. По идее зал точно должен быть, надо уточнить
8 | Отель Москва | Калининград, Проспект Мира 19 | есть | 170 | 4275 | 5645 | 8377 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/gostinitsa_moskva.html
9 | Отель Radisson Калининград | Калининград, пл. Победы, д. 10 | до 50 человек | 178 | 5850 | 6750 | 8100 | https://www.101hotels.ru/main/cities/kaliningrad/otel_radisson.html | 2-й Транспортно логистический бизнес блок в этом году проходил тут
10 | Отель Универсал | г. Светлогорск, ул. Некрасова | до 250 человек | 60 | 2600 | 3100 | 4300 | http://hotel-universal.ru/pager.php?id=2 | Здесь мы проводили в 2018 году школу теплотехников и отчет ТЗ1. Для размещения придется привлекать соседний отель, но конференц-зал панорамный, очень красиво. Вы там были, но в зале вроде другом проходил отчет ТЗ1.